## Project Planner
[15 empty] | % Complete | [9 empty] | Duration
TASK | ASSIGNET TO | START | END | DURATION | PERCENT COMPLETE | Date and week |  |  | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [6 empty] | W15 | [6 empty] | W16 | [6 empty] | W17
 | time axis 2022-03-14 to 2022-05-01
Create gantt chart | Sara | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 4 | 100%
Create MVP | Raphale, Daniel, Sara | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 8 | 100%
Create sequence diagram | Nemanja | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 8 | 100%
Update wireframes | Sigrid | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 8 | 100%
Write WIKI | Raphale, Daniel, Sara | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 11 | 100%
Conduct user tests | Sigrid, Nemanja, Sara | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 4 | 100%
Finalize pdf | Sigrid, Sara | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 4 | 100%
Finalize application | Raphael | 2022-03-25 | 2022-04-27 | 34 | 100%
Create user- and installation manual | Daniel | 2022-04-08 | 2022-04-20 | 15 | 100%
Create use case diagram | Nemanja | 2022-04-08 | 2022-04-20 | 15 | 100%
Conduct user tests | Sigrid, Nemanja | 2022-04-14 | 2022-04-20 | 7 | 100%
Write user study report | Sigrid | 2022-04-14 | 2022-04-20 | 7 | 100%
Commenting and extra features | Raphael | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 5 | 100%
Main report | Nemanja, Sigrid, Sara | 2022-04-08 | 2022-04-25 | 18 | 100%
Finalize vision document | Daniel | 2022-04-08 | 2022-04-25 | 18 | 100%
Write universal design | Sara | 2022-04-08 | 2022-04-25 | 18 | 100%
Git issues and screenshots | Raphael | 2022-04-09 | 2022-04-23 | 15 | 100%
Create class diagram | Nemanja | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 8 | 100%
Update wireframes | "---" | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 7 | 100%
Finalize timesheets | Sigrid | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 3 | 100%
Quality check | All | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 3 | 100%